## Primera Entrega
DIAGRAMA GANTT - TEAM TRYHARD
PRIMERA ENTREGA S.I.G.EN
20/5/2024 - 15/7/2024 | [8 empty] | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9
NTAREA | TAREA | PRECEDENCIA | INICIO | FINAL | DURACION DIAS | RESPONSABLE | AVANCE % | ESTADO | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15
ADA
AD1 | ANTEPROYECTO | - | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 16 | TODOS | 100% | Completa
AD1.1 | Relevamiento. | - | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 4 | MD | 100% | Completa
AD1.2 | Empleo de técnicas vistas durante el curso | - | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 1 | MD | 100% | Completa
AD1.3 | Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior. | AD1.2 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 3 | MD | 100% | Completa
AD1.4 | Cálculo de métricas del proyecto. | AD1.1 | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2 | TODOS | 100% | Completa
AD1.5 | Análisis F.O.D.A. | - | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 4 | AT | 100% | Completa
AD1.6 | Análisis Costo-Beneficio | - | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 4 | CC | 100% | Completa
AD1.7 | Especificación de Requerimientos. (IEEE 830 en cualquiera de sus variantes o modelo propuesto por AGESIC). | - | 2024-05-22 | 2024-06-06 | 14 | MD, AT | 100% | Completa
AD2 | ANÁLISIS | - | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 15 | TODOS | 100% | Completa
AD2.1 | Casos de Uso | AD1.7 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 5 | TODOS | 100% | Completa
AD2.2 | Especificación de casos de uso | AD2.1 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 1 | TODOS | 100% | Completa
AD2.3 | Diagrama de casos de uso. | AD2.2 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 5 | TODOS | 100% | Completa
AD2.4 | Modelo esencial | - | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 5 | MD | 100% | Completa
AD2.5 | Modelo Ambiental | - | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 5 | MD | 100% | Completa
AD2.6 | Modelo de Comportamiento | - | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 7 | MD | 100% | Completa
PROYECTO
PR1 | Carátula de la carpeta | - | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 1 | CC | 100% | Completa
PR2 | Documentación de inicio y planificación del proyecto: | - | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | TODOS | 100% | Completa
PR3 | Carta de presentación. | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | TODOS | 100% | Completa
PR4 | Nombre del Grupo, integrantes y sus roles. | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | TODOS | 100% | Completa
PR5 | Paradigma utilizado para conformación de equipo, Mantei, Constantine, Harlan Mills. | - | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1 | MD | 100% | Completa
PR6 | Reglas del grupo. | - | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1 | TODOS | 100% | Completa
PR7 | Implementación de metodologías secuenciales ( Gantt, PERT, método probabilístico, varianza, desviación estándar.) Perfil de recursos, o Cálculo de Métricas en coordinación con el profesor de Análisis y Diseño de Aplicaciones (Propuesta y aplicación). | - | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 9 | TODOS | 100% | Completa
PR10 | Formato de actas para reuniones formales e informales. | - | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 1 | DA | 100% | Completa
PR11 | Formularios de uso común en la empresa. | - | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 1 | DA | 100% | Completa
PR12 | Actas de reuniones. | PR10 | 2024-05-20 | 2024-07-15 | 55 | DA | 100% | Completa
PR13 | Actas de reuniones. | - | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 1 | AT | 100% | Completa
PR14 | Subir todo el proyecto hasta la primera entrega al repositorio. | PR13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 1 | TODOS | 0% | Sin hacer
BASE DE DATOS
BD1 | Modelo Entidad Relación (D.E.R. y R.N.E.) | AD1.7 | 2024-06-05 | 2024-06-13 | 8 | TODOS | 100% | Completa
BD2 | Modelo Relacional | BD1 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 7 | TODOS | 100% | Completa
BD3 | Diccionario de Datos | BD2 | 2024-06-22 | 2024-06-25 | 3 | AT,CC | 100% | Completa
BD4 | Diagrama de Bachman | BD2 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 5 | AT | 100% | Completa
DWEB
DW1 | Empresa de desarrollo | - | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 1 | CC | 100% | Completa
DW1.1 | Estrategia visual del logo de la empresa que desarrolla el software. | DW1 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2 | CC | 100% | Completa
DW1.2 | Selección de nombre del sistema a realizar. | - | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 1 | CC | 100% | Completa
DW1.3 | Implementación del sitio web institucional de la empresa (misión, visión, integrantes). | - | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | MD | 100% | Completa
DW2 | Proyecto | DW1.2 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 9 | CC | 100% | Completa
DW2.1 | Estrategia visual. | DW1.3 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 3 | CC | 100% | Completa
DW2.1.1 | Logo del sistema. | - | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2 | TODOS | 100% | Completa
DW2.1.2 | Justificación del Logo: ¿Por qué ese logo? ¿alineación? ¿Tamaño? ¿Ubicación? ¿Por qué la elección de colores? | DW2.1.1 | 2024-05-23 | 2024-05-25 | 2 | BR | 100% | Completa
DW2.2 | Selección de paleta de colores de la interfaz. Justificación. | - | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 1 | BR | 100% | Completa
DW2.3 | Seleccionar los tipos de contenidos. | DW2.2 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 1 | MD | 100% | Completa
DW2.4 | Realizar el prototipo del sitio web. (Wireframe mobile y PC) | - | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2 | MD | 100% | Completa
DW2.5 | Seleccionar las funcionalidades y aplicaciones externas a incorporar. Justificar. | - | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 3 | BR | 100% | Completa
DW2.6 | Definir menús de la Homepage. | - | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2 | AT, MD | 100% | Completa
DW2.7 | Realizar Wireframe (representación visual de cada página). | - | 2024-06-27 | 2024-06-29 | 2 | AT, MD | 100% | Completa
DW2.8 | Definir los contenidos de la página de inicio. | - | 2024-06-30 | 2024-07-03 | 3 | DA | 100% | Completa
DW2.9 | Definir el contenido de las otras páginas | - | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 1 | DA | 100% | Completa
DW2.10 | Estructura HTML Básica (HTML5). Aplicar etiquetas semánticas. No excederse DIV | - | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 4 | CC, BR | 100% | Completa
DW2.11 | Incorporación CSS (Básico: fuente, tamaño de la fuente y color de letra). | - | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 4 | AT, MD | 100% | Completa
PROGRAMACIÓN
PROG1 | Repositorio GitHub | - | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 1 | AT | 100% | Completa
PROG2 | Instructivo de instalación | PROG1 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 1 | AT | 100% | Completa
PROG3 | Interfaz | BD1 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 7 | AT, BR, CC | 100% | Completa
PROG4 | Conexión MySQL | PROG3 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2 | AT | 100% | Completa
PROG4.1 | ⬆️ Acceso a datos en MySQL | PROG4 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 1 | AT | 100% | Completa
PROG4.2 | ⬆️ Verificación de datos | PROG4.1 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 1 | AT | 100% | Completa
PROG5 | HomePage | - | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 5 | AT | 100% | Completa
PROG6 | Validaciones de tipo de datos | PROG4.2 | 2024-07-03 | 2024-07-07 | 4 | TODOS | 100% | Completa
SISTEMAS OPERATIVOS
SO1 | Estudio de los diferentes roles de los usuarios del servidor. | - | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 1 | TODOS | 100% | Completa
SO2 | Relevamiento y justificación del Sistema Operativo a utilizar tanto en las terminales de los usuarios como en el servidor. | - | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 1 | MD | 100% | Completa
SO3 | Manual de instalación del Sistema Operativo en el servidor, por ejemplo, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Fedora Server o CentOS. | SO2 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2 | MD | 100% | Completa
SO4 | Instalación de Docker dentro de la máquina virtual con el sistema operativo a utilizar. (solamente Desarrollo Web). | SO3 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 1 | MD | 100% | Completa
SO5 | Instalación de un servidor LAMP en la máquina virtual (usando docker para DESARROLLO WEB y local para Desarrollo y Soporte) | - | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 1 | MD | 100% | Completa
SO6 | Manual de Instalación de MySQL/MariaDB junto a sus requisitos para trabajar con Docker para Desarrollo Web e instalación local para Desarrollo y Soporte. | SO4 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 1 | MD | 100% | Completa
SO7 | Configuración del servicio SSH en cliente y servidor | - | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 8 | TODOS | 100% | Completa
FORMACIÓN EMPRESARIAL
FE1 | Nombre de la empresa | - | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | TODOS | 100% | Completa
FE2 | Determinación de la actividad o giro de la empresa | FE1 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | TODOS | 100% | Completa
FE3 | Logo, isotipo y slogan con su respectiva justificación | FE2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | TODOS | 100% | Completa
FE4 | Misión, visión y valores de la organización | FE3 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1 | DA | 100% | Completa
FE5 | Presentación del producto o servicio a través de sus características significativas | FE4 | 2024-06-15 | 2024-06-18 | 3 | DA | 100% | Completa
TOTAL DE TAREAS |  | 68 |  |  | TOTAL REALIZADO |  | 67

## Segunda Entrega
DIAGRAMA GANTT - TEAM TRYHARD
SEGUNDA ENTREGA S.I.G.EN
16/7/2024 - 10/9/2024 | [8 empty] | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9
NTAREA | TAREA | PRECEDENCIA | INICIO | FINAL | DURACION DIAS | RESPONSABLE | AVANCE % | ESTADO | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10
ADA
AD12 | Diccionario de datos. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD13 | Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman) |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD14 | Diagrama de transición de estados. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD15 | UML |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD15.1 | Diagrama de Clases |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD15.2 | Diagrama de Actividades |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD15.3 | Diagrama de Paquetes |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD15.4 | Diagrama de Colaboración |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD15.5 | Diagrama de Secuencia. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROYECTO
PR15 | Diagrama Kanban e implementación. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR16 | Actas de reuniones (SOLO SEGUNDA ENTREGA). |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR17 | Revisión de metodología Agile en coordinación con el Profesor de Análisis y Diseño de Aplicaciones (Propuesta y aplicación). |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR18 | Ajuste de las métricas. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR19 | Plan de contingencias. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR20 | Plan de riesgos |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR21 | Gráficas de esfuerzo. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR22 | Subir TODO el proyecto al repositorio con las correcciones de la primera entrega. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR8 | Implementación de metodología Agile en coordinación con el Profesor de Análisis y Diseño de Aplicaciones (Propuesta y aplicación). | - |  |  | 0 | DA | 0% | Sin hacer
PR9 | Historias de usuario y criterios de aceptación de las mismas. | PR8 |  |  | 0 | DA | 0% | Sin hacer
BASE DE DATOS
BD5 | Modelo Entidad Relación corregido |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD6 | Modelo Relacional corregido |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD7 | Diccionario de Datos |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD8 | Diagrama de Bachman |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD9 | Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD10 | Primera implementación de la Base de Datos en MySQL |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DWEB
DW10 | Correcciones de la primera entrega. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW11 | Mockup (mobile y PC) y prototipado. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12 | HTML, CSS, JavaScript, PHP y Base de Datos: | [6 empty] | Sin hacer
DW12.1 | Formularios: |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.2 | Adecuados, correctos, apropiados con controles desde HTML. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.3 | JavaScript: |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.4 | Controles: |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.5 | Controlar valores nulos, valores vacíos, mínimos y máximos antes de enviar los datos al archivo php. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.6 | Mostrar mensajes de error, mensajes de ok, mensajes de advertencias |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.7 | Configuración de las funcionalidades de los formularios. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.8 | Conexión con la Base de Datos aplicando PHP. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.9 | Se solicita que al realizar la conexión a la base de datos el HTML no genere excepciones ni produzca cuelgues en las vistas. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.10 | Implementación de Altas, Bajas, Modificaciones y Mostrar en la Base de Datos con PHP. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW12.11 | Al implementarse, el HTML no deberá perder su diseño ni su responsive. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROGRAMACIÓN
PROG8 | Login |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG9 | Seguridad de SESSION |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer | [50 empty] | /
PROG10 | Manejo de entidades |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG10.1 | ⬆️ Listado de entidades |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG10.2 | ⬆️ Alta de registro de entidades |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG11 | Buscador |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG12 | Código PHP |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG12.1 | ⬆️ Documentación |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG13 | Datos de prueba |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SISTEMAS OPERATIVOS
SO7 | Usuarios necesarios en el sistema operativo creados de acuerdo al estudio de roles. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO8 | Menú para el Operador del Centro de Cómputos (Administrador del Sistema), primera versión (contiene los scripts de: usuarios, grupos, red, servicios, firewall y respaldo local). |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO9 | Configuraciones de red en las terminales y el servidor. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO10 | Configuración del servicio SSH en el cliente y el servidor |  |  |  | 0 |  | 100% | Completa
SO11 | Archivos crontab con rutinas de backup y sus correspondientes scripts para el administrador. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO12 | Configuración del firewall de Gnu/Linux |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO13 | Filtrado de Ips mediante Firewall. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FORMACIÓN EMPRESARIAL
FE6 | Plan de Marketing: |  |  |  | 0 | MD | 100% | Completa
FE7 | Investigación de mercado |  |  |  | 0 | MD | 100% | Completa
FE8 | Identificación del consumidor y segmentos del mercado |  |  |  | 0 | MD | 100% | Completa
FE9 | Localización de la empresa |  |  |  | 0 | TODOS | 100% | Completa
FE10 | Matriz FODA |  |  |  | 0 | AT | 100% | Completa
FE11 | Análisis de micro y macro entorno |  |  |  | 0 |  | 100% | Completa
FE12 | Forma jurídica y régimen tributario que adoptará la empresa |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FE13 | Plan de Inversiones: |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FE14 | Recursos necesarios para la puesta en marcha de la empresa |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FE15 | Plan de Recursos Materiales y Tecnológicos |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
TOTAL DE TAREAS |  | 68 |  |  | TOTAL REALIZADO |  | 7

## Tercera Entrega
DIAGRAMA GANTT - TEAM TRYHARD
TERCERA ENTREGA S.I.G.EN
11/9/2024 - 4/11/2024 | [8 empty] | SEMANA 1 | [5 empty] | SEMANA 2 | [5 empty] | SEMANA 3 | [5 empty] | SEMANA 4 | [5 empty] | SEMANA 5 | [5 empty] | SEMANA 6 | [5 empty] | SEMANA 7 | [5 empty] | SEMANA 8 | [5 empty] | SEMANA 9
NTAREA | TAREA | PRECEDENCIA | INICIO | FINAL | DURACION DIAS | RESPONSABLE | AVANCE % | ESTADO | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10
ADA
AD16 | Diseño: |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.1 | Carta jerárquica |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.2 | Diagrama Warnier – Orr |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.3 | Diagrama de Bloques |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.4 | Plan de testing: |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.5 | a. Árbol de decisión |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.6 | b. Tablas de decisión |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD16.7 | c. C.U. a C.P. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD17 | Gestión de riesgo: (A criterio del docente) |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD17.1 | Plan de riesgo |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD17.1 | Plan de contingencia |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD18 | Documentación asociada. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD18.1 | * Manual de usuario. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD18.2 | * Manual de instalación. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD18.3 | * Estudio de las herramientas C.A.S.E. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
AD18.4 | * Créditos y Bibliografía. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROYECTO
PR23 | Actas de reuniones (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER ENTREGA). |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR24 | Revisión de diagrama Kanban. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR25 | Documentación de Cierre de Proyecto. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR26 | Documentación de Gestión y control de Avances del Proyecto. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR27 | Subir todo el proyecto al repositorio con las correcciones de la primera y segunda entrega. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PR28 | Comparación métricas tamaño y función. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BASE DE DATOS
BD11 | Modelo Entidad Relación |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD12 | Modelo Relacional |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD13 | Diccionario de Datos |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD14 | Diagrama de Bachman |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD15 | Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos | [6 empty] | Sin hacer
BD16 | Implementación final de la Base de Datos en MySQL |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD17 | Consultas finales a la Base de Datos en MySQL |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
BD18 | Ingreso de datos de prueba, indicando ejemplos de sentencias SQL |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DWEB
DW13 | Correcciones de la segunda entrega. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
DW14 | Técnicas responsive: aplicar para ello Bootstrap u otro Framework. (OPCIONAL) |  |  |  | 0 |  | 35% | En curso
DW15 | Plataforma web terminada en su totalidad con todas las características funcionando. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROGRAMACIÓN
PROG14 | Repositorio de github versión final |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG15 | Ambiente completo base de datos y proyecto |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG16 | Baja lógicas y/o físicas. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG17 | CRUD completo para todas las entidades. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG18 | Reportes en Excel y/o PDF |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer | [50 empty] | /
PROG19 | Manual del usuario |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
PROG20 | Usuarios y contraseñas para la prueba del sistema. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SISTEMAS OPERATIVOS
SO14 | Replicación Master Slave de MySQL |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO15 | Generar un servidor de respaldo de datos. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
SO16 | Menú para el Operador del Centro de Cómputos (Administrador del Sistema), versión final, contiene los scripts de: usuarios, grupos, red, servicios, firewall, respaldo local, respaldo remoto, logs de auditoría y logs propios de la empresa. |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FORMACIÓN EMPRESARIAL
FE16 | Plan de marketing (Comercialización - las 4P del marketing) |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FE17 | Trámites de inscripción de la empresa |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
FE18 | Inversión necesaria y análisis de costos |  |  |  | 0 |  | 0% | Sin hacer
TOTAL DE TAREAS |  | 45 |  |  | TOTAL REALIZADO |  | 0