## Hoja 1
VARIABLES |  |  | TAREAS | TO | TM | TP | TE | Desviación Estandar (O) | Varianza (y) | Probabilidad
TO | Tiempo optimista | 35 | Empresa de desarrollo | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444 | ABAJO ESTÁ EL RESULTADO
TM | Tiempo medio / probable | 48 | Estrategia visual del logo de la empresa que desarrolla el software. | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
TP | Tiempo pesimista | 51 | Selección de nombre del sistema a realizar. | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.33333 | 0.11111
O | Desvacion Estandar |  | Implementación del sitio web institucional de la empresa (misión, visión, integrantes). | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
x | Tiempo estimado en el que debemos terminar
U | Tiempo Esperado a finalizar |  | Proyecto | 5 | 10 | 15 | 10 | 1.6667 | 2.7778
ECUACIONES |  |  | Estrategia visual. | DEPENDEN DE LA TAREA PROYECTO
Tiempo Esperado (TE) | TO + 4TM + TP / 6 |  | Logo del sistema.
Desviación estandar (O) | TP - TO / 6 |  | Justificación del Logo: ¿Por qué ese logo? ¿alineación? ¿Tamaño? ¿Ubicación? ¿Por qué la elección
Varianza (y) | O² |  | de colores?
Probabilidad | X-U / σ |  | Selección de paleta de colores de la interfaz. Justificación.
Seleccionar los tipos de contenidos.
Realizar el prototipo del sitio web. (Wireframe mobile y PC)
RESULTADOS |  |  | Seleccionar las funcionalidades y aplicaciones externas a incorporar. Justificar.
DESVIACIÓN ESTANDAR | 30.1667 |  | Definir menús de la Homepage.
VARIANZA | 21.0278 |  | Realizar Wireframe (representación visual de cada página).
PROBABILIDAD | 87.23% |  | Definir los contenidos de la página de inicio.
Definir el contenido de las otras páginas
Estructura HTML Básica (HTML5). Aplicar etiquetas semánticas. No excederse del
uso de la
etiqueta /div ni anidaciones.
Incorporación CSS (Básico: fuente, tamaño de la fuente y color de letra).
|  |  | Relevamiento. | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | ⬆️ Empleo de técnicas vistas durante el curso | Corresponden a RELEVAMIENTO
⬆️ Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior.
|  |  | Cálculo de métricas del proyecto. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Análisis F.O.D.A. | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Análisis Costo-Beneficio | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Especificación de Requerimientos. (IEEE 830 en cualquiera de sus variantes o modelo propuesto por AGESIC). | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Casos de Uso | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Especificación | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Diagrama de casos de uso. | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111
|  |  | Modelo esencial | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modelo Ambiental | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Modelo de Comportamiento | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Nombre de la empresa | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Determinación de la actividad o giro de la empresa | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.33333 | 0.11111
|  |  | Logo, isotipo y slogan con su respectiva justificación | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Misión, visión y valores de la organización | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Presentación del producto o servicio a través de sus características significativas | 7 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1
|  |  | Estudio de los diferentes roles de los usuarios del servidor. | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Relevamiento y justificación del Sistema Operativo a utilizar tanto en las terminales de los usuarios como en el servidor. | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Manual de instalación del Sistema Operativo en el servidor, por ejemplo, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Fedora Server o CentOS. | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Instalación de Docker dentro de la máquina virtual con el sistema operativo a utilizar. (solamente Desarrollo Web). | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Instalación de un servidor LAMP en la máquina virtual (usando docker para DESARROLLO WEB y local para Desarrollo y Soporte) | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Manual de Instalación de MySQL/MariaDB junto a sus requisitos para trabajar con Docker para Desarrollo Web e instalación local para Desarrollo y Soporte. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Primera versión del script de gestión de usuarios y grupos del sistema operativo. | 10 | 12 | 15 | 12.1667 | 0.83333 | 0.69444
|  |  | Carátula de la carpeta | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Documentación de inicio y planificación del proyecto: | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Carta de presentación. | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Nombre del Grupo, integrantes y sus roles. | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Paradigma utilizado para conformación de equipo, Mantei, Constantine, Harlan Mills. | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Reglas del grupo. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Implementación de metodologías secuenciales ( Gantt, PERT, método probabilístico, varianza, desviación estándar.) Perfil de recursos, o Cálculo de Métricas en coordinación con el profesor de Análisis y Diseño de Aplicaciones (Propuesta y aplicación). | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Formato de actas para reuniones formales e informales. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Formularios de uso común en la empresa. | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Actas de reuniones. | 42 | 47 | 51 | 46.8333 | 1.5 | 2.25
|  |  | Creación de un repositorio privado en alguna herramienta (se sugiere Github)con un usuario identificado por el nombre de su empresa. | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Subir todo el proyecto hasta la primera entrega al repositorio. | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Modelo Entidad Relación (D.E.R. y R.N.E.) | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Modelo Relacional | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Diccionario de Datos | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Diagrama de Bachman | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.33333 | 0.11111
|  |  | Repositorio GitHub | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111
|  |  | Instructivo de instalación | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Interfaz | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | Conexión MySQL | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 0.25
|  |  | ⬆️ Acceso a datos en MySQL | Corresponden a LA TAREA Conexion MySQL
⬆️ Verificación de datos
|  |  | HomePage | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
|  |  | Validaciones de tipo de datos | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444
[8 empty] | 30.1667 | 21.0278 | 87.23% | -> | Probabilidad de completar la primera entrega